Утверждаю: Исполняющий полномочия главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района _______________ М.Б. Шахова «___» _________ 2019 года

Оценка эффективности действующих  муниципальных программ,

реализуемых в 2018 году

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса,  оценка эффективности муниципальных программ за 2018 год, проведена в соответствии с Постановлением администрации городского поселения город Макарьев №10 от 07.03.2014 года «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации».

Экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2018 год проведена на основе данных  Ответственных исполнителей.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи результативной шкалы оценки эффективности муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности реализации шести муниципальных программ:

1.«Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий)» на 2018-2022 годы

2. «Благоустройство территории городского поселения город Макарьев на период 2017-2021 годы»

3. «Комплексное развитие систем коммунальной      инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015 – 2025 г.г.»

4. «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы»

5. «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 г.г.

Финансирование долгосрочных целевых программ

городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района

за счет средств бюджета городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района  за 2018 год

| № п/п | Наименование Программы номер и дата документа, утверждающего Программу | Наименование ответственных за реализацию Программы отраслевых (функциональных) органов администрации, сроки ее реализации | Код классификации расходов бюджетов |  |  |  | Цена программы | Оценка освоения по состоянию на 31.12.18 | Объем финан сиро- вания на 2018 год руб. | Исполь зова ние по состоя нию на 31.12.18 руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Получатель средств | Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий)» на 2018-2022 годы | Администрация городского поселения город Макарьев | 999 | 0503 | 60000L5 | 550 | 11843115 | 98,90% | 2540796 | 2 512 996 |
| 2 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения город Макарьев на период 2017-2021 годы» | Администрация городского поселения город Макарьев | 999 | 0503 | 6000003 | 010 020 040 050 | 6681000 | 36,21% | 1095000 | 396490 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015 – 2025г.г.» | Администрация городского поселения город Макарьев |  |  |  |  | 130094000 | 0,00% | 0 | 0 |
| 4 | Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы» | Администрация городского поселения город Макарьев | 999 | 0409 | 31501S1 31502S1 31503S1 | 190 | 33288900 | 230,00% | 2000000 | 4619743,93 |
| 5 | Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 г.г. | Администрация городского поселения город Макарьев | 999 | 409 | 31500S1 31501S1 | 390 390 | 323230000 | 28,25% | 3000000 | 847429 |

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды (благоустройство общественных территорий) на 2018 — 2022 годы

Программой на 2018 год предусматривалось выполнение мероприятий:

- проведение работ по благоустройству дворовых территорий МКД согласно минимальному и дополнительному перечням работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году (приложение № 1 к муниципальной программе);

-  проведение работ по благоустройству общественных территорий  согласно  перечню работ, определяемым в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в 2018 году (приложение № 1 к муниципальной программе);

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

В отчетном периоде освоено 2 512 996  рублей из 2 540 796 рублей, что составляет 98,91%.

В 2018 году проведено благоустройство общественной территории - Сквер Победы ул. Н.Набережная и благоустройство  6 дворовых территорий многоквартирных домов - пл.Революции, д.4, ул. Юрьевецкая, д.25в,  микрорайон 23-го квартала, д.23, д,21, ул. Б.Советская, д.41 за счёт бюджетов трёх уровней: федеральный бюджет, бюджет Костромской области, бюджет городского поселения город Макарьев.

В результате исполнения мероприятия были установлены элементы благоустройства:  10 урн, 10 скамеек,  положен асфальт на площади 2 587 кв.м2 проездов и дорожек.

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году за счёт средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения город Макарьев на период 2017-2021 годы»

Программой на 2018 год предусматривалось выполнение мероприятий:

- совершенствование системы комплексного благоустройства городского поселения город Макарьев;

- повышение уровня внешнего благоустройства и
санитарного содержания  городского поселения город Макарьев;

- совершенствование эстетического вида городского поселения город Макарьев  создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения, реконструкции систем наружного освещения улиц городского поселения город Макарьев;

- развитие и поддержка инициатив жителей по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения.

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2015 – 2025 г.г.»

Программой на 2018 год предусматривалось выполнение мероприятий:

- внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения;

- решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей;

- капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей городского поселения город Макарьев   и позволит:

- повысить комфортность условий проживания населения на территории городского поселения город Макарьев  за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

- улучшить экологическое состояние на территории городского поселения город Макарьев.

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

- повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

- формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Эффективность данной программы за 2018 год нулевая. Необходимо в 2019 году предусмотреть финансорование данной программы за счёт средств местного бюджета.

Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 годы»

Программой на 2018 год предусматривалось выполнение мероприятий:

- доведение технического состояния существующей сети автомобильных дорог до уровня, соответствующего нормативным требованиям;

- создание сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей удобную связь населенных пунктов с административным центром поселения;

- снижение отрицательных воздействий на безопасность дорожного движения на уровне, обеспечивающем устойчивую работу транспорта.

- снижение  воздействия транспортной инфраструктуры на   окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

- развитие технической базы обслуживания транспорта.

В результате исполнения мероприятий были  отремонтированы дороги (положен асфальт) по улицам городского поселения город Макарьев: Площадная (4800 кв.м) на сумму 3 490 851 рублей, ул.Кадыйская (1380 м.кв) на сумму 1 128 892,93 рублей

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году за счёт средств местного бюджета.

Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области на 2016-2030 г.г.

Программой на 2018 год предусматривалось выполнение мероприятий:

- Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социальной инфраструктуры поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;

- Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения;

- Строительство и ремонт сетей канализации и водопровода, благоустройство поселения, ремонт дорог;

- Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;

- Ремонт объектов культуры и активизация культурной деятельности;

- Развитие личных подсобных хозяйств;

- Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;

- Содействие развитию малого предпринимательства, организации новых рабочих мест;

- Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);

- Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения;

- Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-коммунальной сферы, на строительство и ремонт внутри- поселковых дорог, благоустройство поселения, развитие физкультуры и спорта.

В результате исполнения мероприятий были выполнены работы по обустройству детской площадки на ул. Зелёная городского поселения город Макарьев (установлены 3 урны, 3 лавочки, гимнастический комплекс, песочница с крышей, большая горка, качели балансир, карусель круговая, качели двойные) на сумму 433 023 рубля.

Считаем целесообразным продолжение работы в данном направлении и финансирование программы в 2019 году за счёт средств местного бюджета.