# ГОРОДСКИЕ                 НОВОСТИ

Печатное издание Администрации и Совета  депутатов

городского  поселения город Макарьев

избирательная комиссия муниципального образования ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

избирательная комиссия муниципального образования ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 июня 2016 года                                                                    № 16

г. Макарьев

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года

На основании статьи 44 Избирательного кодекса Костромской области, решения Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 361 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва» избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года (далее – Календарный план) (Приложение № 1).

2.  Разместить настоящее постановление на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать в информационном бюллетене «Городские новости» информационный материал «Этапы избирательной кампании по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва 18 сентября 2016 года», основанный на Календарном плане (Приложение № 2).

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Т.С. Щеткину

Председатель                                                                                         избирательной комиссии                                                                Т.С. Щеткина

Секретарь избирательной комиссии                                                                И.А. Ловчева

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования

от  27 июня 2016 года № 16

# Календарный план

# мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

# Совета депутатов городского поселения город Макарьев

# Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва

# в единый день голосования 18 сентября 2016 года

|  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | 23 июня 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | День голосования |  |  | 18 сентября 2016 года |
| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий Принятие постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее – выборы) на избирательную комиссию муниципального образования (далее - окружная избирательная комиссия) |  | Не позднее 08 августа 2016 года Не позднее 02 июля 2016 года | Глава администрации городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – глава администрации) Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Макарьевского района Костромской области, исполняющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |  |
| 4. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 5. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 07 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | C 07 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 7. | Уточнение списка избирателей |  | После получения списка избирателей от избирательной комиссии муниципального образования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 8. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей |  | Не позднее 18 часов 17 сентября 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Не позднее 26 июня 2016 года (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |  |
| 10. | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного(-ых) кандидата(-ов), своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» |  | Не позднее 07 сентября 2016 года | Политические партии |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА |  |  |  |  |  |
| 11. | Выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) |  | С 14 июля по 07 августа 2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 12. 13. 14. 15. | Выдвижение политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иными общественными объединениями (далее – избирательные объединения) кандидатов Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка кандидатов Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении Направление в окружную избирательную комиссию копии решения о заверении списка кандидатов, копии заверенного списка кандидатов по двухмандатным избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением |  | С 14 июля по 07 августа 2016 года В течение трех дней со дня приема документов В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения | Избирательные объединения Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия муниципального образования Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 16. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата |  | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |  |
| 17. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата |  | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года | Кандидаты |  |
| 18. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата |  | Не позднее чем на десятый день со дня принятия окружной избирательной комиссией документов, представленных для регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |  |
| 19. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в общественно – политическую газету «Макарьевский вестник» |  | В течение 48 часов после регистрации кандидата | Окружная избирательная комиссия |  |
| 20. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 21. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей |  | Не позднее 14 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |  |
| 22. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей |  | Не позднее 16 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 23. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 24. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 25. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 12 сентября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат, зарегистрированный кандидат |  |
| 26. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата |  | Не позднее 12 сентября 2016 года | Избирательное объединение |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 27. | Размещение на информационных стендах в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 28. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |  |
| 29. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 28 июня 2016 года (Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Органы местного самоуправления |  |
| 30. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 03 июля 2016 года (Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |  |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 08 июля 2016 года (Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 32. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года |  |  |
| 33. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | не позднее трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях второй, третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |
| 34. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |
| 35. | Размещение в сети «Интернет» или иным способом информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 36. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 23 июля 2016 года (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 37. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в окружную избирательную комиссию |  | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |  |
| 38. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее 18 августа 2016 года | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 39. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее 28 июня 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 40. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов |  | Не позднее 02 июля 2016 года | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – администрация поселения) |  |
| 41. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 42. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |
| - - | избирательной комиссии муниципального образования избирательной комиссии муниципального образования |  | Не позднее 28 сентября 2016 года Не позднее чем через 20 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии Окружная избирательная комиссия |  |
| - | Совет депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |  | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 43. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения окружной избирательной комиссии |  |
| 44. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами окружной избирательной комиссии отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |  |  |
| - | первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |  |
| - | итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |  |
| 45. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования |  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Окружная избирательная комиссия |  |
| 46. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в информационном бюллетене «Городские новости» |  | Не позднее чем через три дня со дня их получения | Администрация поселения |  |
| 47. | Представление окружной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю, а с 08 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 48. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 49. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 50. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам |  | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 51. | Направление окружной избирательной комиссии, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда |  | По представлению окружной избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 52. | Направление в информационный бюллетень «Городские новости» для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 18 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 53. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки |  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| 54. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | С 17 ноября 2016 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию окружной избирательной комиссии |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 55. | Утверждение текста, способа защиты от подделки, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования на выборах (далее открепительные удостоверения) |  | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 56. | Выдача избирателям открепительных удостоверений |  |  |  |  |
| - | в избирательной комиссии муниципального образования |  | С 03 августа 2016 года по 06 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - | в участковой избирательной комиссии |  | С 07 по 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 57. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах |  | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 58. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее 28 августа 2016 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 59. | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее 01 сентября 2016 года | Полиграфическая организация по решению окружной избирательной комиссии |  |
| 60. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 16 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 61. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через общественно – политическую газету «Макарьевский вестник» или иным способом |  | Не позднее 07 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |  |
| 62. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | С 08 сентября по 17 сентября 2016 года, а в день голосования 18 сентября 2016 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |  |
| 63. | Проведение голосования |  | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |  |
| 64. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по выборам |  | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 65. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 66. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса |  | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |  |
| 67. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» |  | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 68. | Определение результатов выборов |  | Не позднее 22 сентября 2016 года | Окружная избирательная комиссия |  |
| 69. 70. | Установление общих результатов выборов Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее - депутат), о результатах выборов |  | Не позднее 25 сентября 2016 года Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |  |
| 71. | Направление информации в информационный бюллетень «Городские новости» о результатах выборов |  | В течение суток после определения результатов выборов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 72. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов | Окружная избирательная комиссия |  |
| 73. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |  |
| 74. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании |  | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом требований, предусмотренных частью второй статьи 145 Кодекса | Окружная избирательная комиссия |  |
| 75. 76. | Уничтожение копии второго экземпляра протокола окружной избирательной комиссии с составлением акта Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования |  | 19 октября 2016 года Не позднее 18 ноября 2016 года | Окружная избирательная комиссия Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 77. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования |  | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |  |

Приложение № 2

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

от 27 июня 2016 года № 16

этапы избирательной кампании

по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва
18 сентября 2016 года

| 1 | Период выдвижения кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее – кандидат): а) выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения б) выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 14 июля 2016 года по 07 августа 2016 года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в количестве, составляющем 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории двухмандатного избирательного округа | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее – окружная избирательная комиссия) уведомления о выдвижении кандидата |
| 3 | Представление кандидатом документов для регистрации в окружную избирательную комиссию | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года |
| 4 | Принятие окружной избирательной комиссией решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня принятия документов для регистрации |
| 5 | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |
| 6 | Назначение доверенных лиц кандидатом | После выдвижения кандидата |
| 7 | Агитационный период | Со дня выдвижения до ноля часов 17 сентября 2016 года |
| 8 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, предвыборной программы партии в муниципальном периодическом печатном издании, ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Не позднее 07 сентября 2016 года |
| 9 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | С 13 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года |
| 10 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 07 сентября 2016 года |
| 11 | Утверждение избирательной комиссией муниципального образования текста избирательного бюллетеня по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее –выборы) | Не позднее 28 августа 2016 года |
| 12 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: а) в избирательной комиссии муниципального образования б) в участковой избирательной комиссии | С 03 августа по 06 сентября 2016 года С 07 сентября по 17 сентября 2016 года |
| 13 | Проведение голосования | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов |
| 14 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |
| 15 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской области | Незамедлительно после подписания протокола |
| 16 | Определение результатов выборов | Не позднее 23 сентября 2016 года |
| 17 | Установление общих результатов выборов | Не позднее 25 сентября 2016 года |
| 18 | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом, в окружную избирательную комиссию документов об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок со дня получения извещения об избрании депутатом |
| 19 | Официальное опубликование окружной избирательной комиссией результатов выборов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов |
| 20 | Регистрация окружной избирательной комиссией избранного депутата, вручение ему соответствующего удостоверения | После официального опубликования результатов выборов |

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва размещен на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 июня 2016 года                                                                    № 17

г. Макарьев

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
главы городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области

в единый день голосования 18 сентября 2016 года

На основании статьи 44 Избирательного кодекса Костромской области, решения Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 362 «О назначении выборов главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области» избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года (далее – Календарный план) (Приложение № 1).

2.  Разместить настоящее постановление на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать в информационном бюллетене «Городские новости» информационный материал «Этапы избирательной кампании по выборам главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области 18 сентября 2016 года», основанный на Календарном плане (Приложение № 2).

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Т.С. Щеткину

Председатель                                                                                         избирательной комиссии                                                                Т.С. Щеткина

Секретарь

избирательной комиссии                                                                И.А. Ловчева

Приложение № 1 к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования

от  27 июня 2016 года № 17

- КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

- мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы городского поселения город Макарьев

- Макарьевского муниципального района Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года

|  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | 23 июня 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | День голосования |  |  | 18 сентября 2016 года |
| № п/п | Содержание мероприятия |  | Срок исполнения | Исполнители |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |
| 1. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий |  | Не позднее 08 августа 2016 года | Глава администрации городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – глава администрации) |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |
| 2. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Макарьевского района Костромской области, исполняющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области для составления списков избирателей |  | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |  |
| 3. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) |  |
| 4. | Передача первых экземпляров списков избирателей по акту соответствующим участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 07 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 5. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  | C 07 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 6. | Уточнение списка избирателей |  | После получения списка избирателей от избирательной комиссии муниципального образования | Участковые избирательные комиссии |  |
| 7. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей |  | Не позднее 18 часов 17 сентября 2016 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ |  |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в досрочных выборах главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – досрочные выборы), по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов |  | Не позднее 26 июня 2016 года (Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |  |
| 9. | Выдвижение кандидатов на должность главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) |  | С 14 июля по 07 августа 2016 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
| 10. | Выдвижение кандидатов избирательными объединениями |  | С 14 июля по 07 августа 2016 года | Избирательные объединения |  |
| 11. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата в порядке самовыдвижения, избирательным объединением |  | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты |  |
| 12. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования документов для регистрации кандидата |  | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года | Кандидаты |  |
| 13. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата |  | Не позднее чем на десятый день со дня принятия избирательной комиссией муниципального образования необходимых для регистрации документов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 14. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в общественно – политическую газету «Макарьевский вестник» |  | В течение 48 часов после регистрации соответствующего кандидата | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 15. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в досрочных выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |  |
| 16. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей |  | Не позднее 14 сентября 2016 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |  |
| 17. | Представление в участковые избирательные комиссии списков назначенных наблюдателей |  | Не позднее 16 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 18. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | После выдвижения кандидата | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 19. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 20. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры |  | Не позднее 12 сентября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 16 сентября 2016 года | Кандидат, зарегистрированный кандидат |  |
| 21. 22. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного(-ых) кандидата(-ов), своей предвыборной программы (не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании), размещение ее в сети «Интернет» |  | Не позднее 12 сентября 2016 года Не позднее 07 сентября 2016 года | Избирательное объединение Политические партии |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |
| 23. | Размещение на информационных стендах в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 24. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |  |
| 25. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 28 июня 2016 года (Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов) | Органы местного самоуправления |  |
| 26. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее 03 июля 2016 года (Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов) | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |  |
| 27. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее 08 июля 2016 года (Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении досрочных выборов) | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 28. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с досрочными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») |  | С 13 сентября по 18 сентября 2016 года |  |  |
| 29. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | не позднее трех дней со дня их подачи | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях второй, третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |
| 30. | Уведомление в письменной форме избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам |  | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в части третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |
| 31. | Размещение в сети «Интернет» или иным способом информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 32. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования |  | Не позднее 23 июля 2016 года (Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
| 33. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в избирательную комиссию муниципального образования |  | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты |  |
| 34. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов |  | Не позднее 18 августа 2016 года | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 35. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов |  | Не позднее 28 июня 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 36. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения досрочных выборов |  | Не позднее 02 июля 2016 года | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – администрация поселения) |  |
| 37. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение досрочных выборов между участковыми избирательными комиссиями |  | Не позднее 02 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 38. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение досрочных выборов: |  |  |  |  |
| - | избирательная комиссия муниципального образования |  | Не позднее 28 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| - | Совет депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |  | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 39. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  | В период после письменного уведомления избирательной комиссии муниципального образования о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» на основании разрешения избирательной комиссии муниципального образования |  |
| 40. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами избирательной комиссии муниципального образования отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: |  |  |  |  |
| - | первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата | Кандидаты |  |
| - | итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |  |
| 41. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования |  | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 42. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в информационном бюллетене «Городские новости» |  | Не позднее чем через три дня со дня их получения | Администрация поселения |  |
| 43. | Представление избирательной комиссии муниципального образования информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | Не реже одного раза в неделю, а с 08 сентября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 44. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 45. | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям |  | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 46. | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам |  | После дня голосования и до представления итогового отчета | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |
| 47. | Направление избирательной комиссии муниципального образования, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда |  | По представлению избирательной комиссии муниципального образования, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 14 сентября 2016 года – немедленно | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |
| 48. | Направление в информационный бюллетень «Городские новости» для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 18 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 49. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки |  | В пятидневный срок со дня получения представления | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |
| 50. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов |  | С 17 ноября 2016 года | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |
| 51. | Утверждение текста, способа защиты от подделки, числа открепительных удостоверений, формы реестра выдачи открепительных удостоверений для голосования на досрочных выборах (далее открепительные удостоверения) |  | Не позднее 19 июля 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 52. | Выдача избирателям открепительных удостоверений |  |  |  |  |
| - | в избирательной комиссии муниципального образования |  | С 03 августа 2016 года по 06 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| - | в участковой избирательной комиссии |  | С 07 по 17 сентября 2016 года | Участковые избирательные комиссии |  |
| 53. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на досрочных выборах |  | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 54. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня |  | Не позднее 28 августа 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 55. | Изготовление избирательных бюллетеней |  | Не позднее 01 сентября 2016 года | Полиграфическая организация по решению избирательной комиссии муниципального образования |  |
| 56. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям |  | Не позднее 16 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 57. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через общественно – политическую газету «Макарьевский вестник» или иным способом |  | Не позднее 07 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования, участковые избирательные комиссии |  |
| 58. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования |  | С 08 сентября по 17 сентября 2016 года, а в день голосования 18 сентября 2016 года не позднее 14 часов | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |  |
| 59. | Проведение голосования |  | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов | Участковые избирательные комиссии |  |
| 60. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 61. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |
| 62. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса |  | Немедленно после подписания протокола | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |  |
| 63. | Размещение данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования, в сети «Интернет» |  | По мере введения данных в ГАС «Выборы», но не позднее 20 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 64. | Определение результатов досрочных выборов |  | Не позднее 23 сентября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 65. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного главой городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее глава поселения), о результатах досрочных выборов |  | Незамедлительно после подписания протокола о результатах досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 66. | Направление информации в информационный бюллетень «Городские новости» о результатах досрочных выборов |  | В течение суток после определения результатов досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 67. | Официальное опубликование результатов досрочных выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах досрочных выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 68. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом главы поселения, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей |  | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании главой поселения | Зарегистрированный кандидат, избранный главой поселения |  |
| 69. | Регистрация избранного главы поселения и выдача ему удостоверения об избрании |  | После официального опубликования результатов досрочных выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным главой поселения, требований, предусмотренных частью второй статьи 145 Кодекса | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 70. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе избирательной комиссии муниципального образования о результатах досрочных выборов и протоколах участковых избирательных комиссий об итогах голосования |  | До 18 ноября 2016 года | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| 71. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования |  | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов досрочных выборов | Участковые избирательные комиссии |  |

Приложение № 2

к постановлению избирательной

комиссии муниципального образования

от 27 июня 2016 года № 17

этапы избирательной кампании

по досрочным выборам главы городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области 18 сентября 2016 года

| 1 |  | Период выдвижения кандидатов на должность главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – кандидат): а) выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения б) выдвижение кандидатов избирательными объединениями | С 14 июля 2016 года по 07 августа 2016 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидатом |  |  | После выдвижения, до представления документов на регистрацию |  |
| 3 | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в количестве, составляющем 0,5 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области |  |  | Со дня, следующего за днем получения избирательной комиссией муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) уведомления о выдвижении кандидата |  |
| 4 | Представление кандидатом в избирательную комиссию муниципального образования первого финансового отчета о размере и источниках создания избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах |  |  | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидата |  |
| 5 | Представление кандидатом на должность главы документов для регистрации в избирательную комиссию муниципального образования |  |  | Не позднее 18 часов 08 августа 2016 года |  |
| 6 | Принятие избирательной комиссией муниципального образования решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата |  |  | Не позднее чем на десятый день со дня принятия документов для регистрации |  |
| 7 | Представление в избирательную комиссию муниципального образования заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе, либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |  | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  |
| 8 | Назначение доверенных лиц кандидатом |  |  | После выдвижения кандидата |  |
| 9 | Агитационный период |  |  | Со дня выдвижения до ноля часов 17 сентября 2016 года |  |
| 10 | Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, предвыборной программы партии в муниципальном периодическом печатном издании, ее размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | Не позднее 07 сентября 2016 года |  |
| 11 | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов досрочных выборов, иных исследований, связанных с досрочными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | С 13 сентября 2016 года по 18 сентября 2016 года |  |
| 12 | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения |  |  | С 07 сентября 2016 года |  |
| 13 | Утверждение избирательной комиссией муниципального образования текста избирательного бюллетеня по досрочным выборам главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – досрочные выборы) |  |  | Не позднее 28 августа 2016 года |  |
| 14 | Выдача открепительных удостоверений избирателям: а) в избирательной комиссии муниципального образования б) в участковой избирательной комиссии |  |  | С 03 августа по 06 сентября 2016 года С 07 сентября по 17 сентября 2016 года |  |
| 15 | Проведение голосования |  |  | 18 сентября 2016 года с 8 до 20 часов |  |
| 16 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке, составление и подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования |  |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |
| 17 | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса Костромской области |  |  | Незамедлительно после подписания протокола |  |
| 18 | Определение избирательной комиссией муниципального образования результатов досрочных выборов |  |  | Не позднее 23 сентября 2016 года |  |
| 19 | Представление зарегистрированным кандидатом, избранным главой, в избирательную комиссию муниципального образования документов об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы |  |  | В пятидневный срок со дня получения извещения о результатах досрочных выборов |  |
| 20 | Официальное опубликование избирательной комиссией муниципального образования результатов досрочных выборов |  |  | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах досрочных выборов |  |
| 21 | Регистрация избирательной комиссией муниципального образования избранного главу, вручение ему соответствующего удостоверения |  |  | После официального опубликования результатов досрочных выборов |  |
| 22 | Представление кандидатами в избирательную комиссию муниципального образования итогового финансового отчета о размере и источниках создания кандидатом избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах |  |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов досрочных выборов |  |

Календарный план мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области размещен на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

избирательная комиссия муниципального образования ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 июня 2016 года                                                                    № 18

г. Макарьев

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

от 27 июня 2016 года № 16

На основании статей 44, 90 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области постановляет:

1. В пункт 24 приложения № 1 «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 года» постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области от 27 июня 2016 года № 16 внести следующие изменения:

слова «в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов»

заменить словами «в течение пяти дней со дня  поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов»

2.  Разместить настоящее постановление на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Т.С. Щеткину.

Председатель                                                                                         избирательной комиссии                                                                Т.С. Щеткина

Секретарь

избирательной комиссии                                                                И.А. Ловчева

избирательная комиссия муниципального образования ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29 июня 2016 года                                                                    № 19

г. Макарьев

О внесении изменений в постановление избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области

от 27 июня 2016 года № 17

На основании статей 44, 90 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области постановляет:

1. В пункт 19 приложения № 1 «Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области в единый день голосования 18 сентября 2016 года» постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев  Макарьевского муниципального района Костромской области от 27 июня 2016 года № 17 внести следующие изменения:

слова «в течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов»

заменить словами «в течение пяти дней со дня  поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов»

2.  Разместить настоящее постановление на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Т.С. Щеткину.

Председатель                                                                                         избирательной комиссии                                                                Т.С. Щеткина

Секретарь

избирательной комиссии                                                                И.А. Ловчева

157460   г. Макарьев, Костромская обл.

пл. Революции, 8

Администрация г.п. г. Макарьев

- 55-3-44;

Е – mail: gormak2006@rambler.ru

Совет Депутатов

- 55-9-40

Ответственный за выпуск: Суркова С.С.

Компьютерная вёрстка:  Суркова С.С.

Тираж: 30 экземпляров

 Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва назначены на 18 сентября 2016 года решением Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 361 «О назначении выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва» (далее - решение). Решение официально опубликовано 23 июня 2016 года в общественно – политической газете «Макарьевский вестник».

 Досрочные выборы главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области назначены на 18 сентября 2016 года решением Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области от 20 июня 2016 года № 362 «О назначении досрочных выборов главы городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области» (далее - решение). Решение официально опубликовано 23 июня 2016 года в общественно – политической газете «Макарьевский вестник».