# ГОРОДСКИЕ                    НОВОСТИ

Печатное издание Администрации и Совета  депутатов

городского  поселения город Макарьев

избирательная комиссия муниципального образования ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ город Макарьев Макарьевского муниципального района

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22 августа 2016 года                                                                                                         № 64                                                                                                                             г. Макарьев                       О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов 
депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 13 ноября 2016 года

На основании статьи 44 Избирательного кодекса Костромской области, постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области от 18 августа 2016 года  № 59 «Об отложении голосования на выборах  депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2» избирательная комиссия муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области постановляет:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 13 ноября 2016 года (далее – Календарный план) (приложение).

2.  Разместить настоящее постановление на страничке территориальной избирательной комиссии на официальном сайте администрации Макарьевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать Календарный план в информационном бюллетене «Городские новости».

4. Возложить контроль исполнения настоящего постановления на председателя избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области Т.С. Щеткину

Председатель  избирательной комиссии                                                                Т.С. Щеткина

Секретарь избирательной комиссии                                                                И.А. Ловчева

Приложение к постановлению избирательной комиссии

муниципального образования

от 22 августа 2016 года № 64

- Календарный план

- мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев

- Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва в новой редакции

|  |  |  | Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | 18 августа 2016 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | День голосования |  | 13 ноября 2016 года |  |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |  | Исполнители |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, а также номеров телефонов участковых избирательных комиссий Принятие постановления избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – избирательная комиссия муниципального образования) о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва (далее – выборы) на избирательную комиссию муниципального образования (далее - окружная избирательная комиссия) | Не позднее 08 августа 2016 года Не позднее 02 июля 2016 года |  | Глава администрации городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – глава администрации) Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию Макарьевского района Костромской области, исполняющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования городское поселение город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования |  | Глава администрации Макарьевского муниципального района Костромской области |  |  |
| 4. | Составление списка избирателей | Не позднее 28 октября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту соответствующей участковой избирательной комиссии | Не позднее 02 ноября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 6. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | Cо 02 ноября 2016 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 7. | Уточнение списка избирателей | После получения списка избирателей от избирательной комиссии муниципального образования |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 8. | Подписание списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, заверение его печатью участковой избирательной комиссии, брошюровка списка (отдельных книг списка) избирателей | Не позднее 18 часов 12 ноября 2016 года |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |  |
| ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Подготовка, опубликование и направление в избирательную комиссию муниципального образования списка политических партий, региональных отделений и иных структурных подразделений политических партий, иных общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» принимать участие в выборах, по состоянию на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Не позднее 26 июня 2016 года |  | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области |  |  |
| 10. | Публикация и размещение в сети «Интернет» политической партией, выдвинувшей список кандидатов по двухмандатным избирательным округам, своей предвыборной программы | Не позднее 02 ноября 2016 года |  | Политические партии |  |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД МАКАРЬЕВ МАКАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА ПО ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Дополнительное выдвижение кандидатов в депутаты Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения (далее - кандидат, кандидаты) | С 08 сентября по 02 октября 2016 года |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |  |
| 12. | Дополнительное выдвижение политической партией, региональным отделением, иным структурным подразделением политической партии, иными общественными объединениями (далее – избирательные объединения) кандидатов | С 08 сентября по 02 октября 2016 года |  | Избирательные объединения |  |  |
| 13. | Рассмотрение документов, представленных уполномоченным представителем избирательного объединения, принятие решения о заверении списка кандидатов | В течение трех дней со дня приема документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении списка кандидатов с копией заверенного списка кандидатов либо мотивированного решения об отказе в его заверении | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 15. | Направление в окружную избирательную комиссию копии решения о заверении списка кандидатов, копии заверенного списка кандидатов по двухмандатному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 16. | Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата | Со дня, следующего за днем получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  | Кандидаты |  |  |
| 17. | Представление в окружную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Не позднее 18 часов 03 октября 2016 года |  | Кандидаты |  |  |
| 18. | Выдача кандидату в письменной форме подтверждения получения документов для регистрации кандидата | В день поступления соответствующих документов |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 19. | Извещение кандидата о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований Избирательного кодекса Костромской области к оформлению документов, представленных в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 20 | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату | Не менее чем за двое суток до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 21 | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, представленные в окружную избирательную комиссию | Не позднее чем за один день до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата |  | Кандидаты |  |  |
| 22. | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата | Не позднее чем на десятый день со дня принятия окружной избирательной комиссией документов, представленных для регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 23. | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае отказа в регистрации) | В течение суток с момента принятия данного решения |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 24. | Передача сведений о зарегистрированных кандидатах в информационный вестник «Городские новости» | В течение 48 часов после регистрации кандидата |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 25. | Представление в окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации |  | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
| 26. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования списка назначенных наблюдателей | Не позднее 09 ноября 2016 года |  | Зарегистрированные кандидаты, избирательное объединение, выдвинувшие зарегистрированного кандидата |  |  |
| 27. | Представление в участковую избирательную комиссию списков назначенных наблюдателей | Не позднее 11 ноября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 28. | Назначение доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | После выдвижения кандидата |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |
| 29. | Регистрация доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенного лица и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом, а также иных документов |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 30. | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 07 ноября 2016 года, а в исключительных случаях не позднее 11 ноября 2016 года |  | Кандидат, зарегистрированный кандидат |  |  |
| 31. | Реализация права избирательного объединения на отзыв выдвинутого им кандидата | Не позднее 07 ноября 2016 года |  | Избирательное объединение |  |  |
| 32. | Принятие решения об аннулировании регистрации кандидата на основании письменного заявления кандидата о снятии своей кандидатуры или решения избирательного объединения об отзыве кандидата | Не позднее чем в трёхдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования - в течение суток со дня подачи заявления кандидата, решения избирательного объединения |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 33. | Уведомление кандидата, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации, и выдача ему копии указанного решения | В день принятия решения |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Размещение на информационном стенде в помещении избирательной комиссии муниципального образования информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 28 октября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 35. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов 12 ноября 2016 года |  |  |  |  |
| 36. | Представление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 28 июня 2016 года |  | Органы местного самоуправления |  |  |
| 37. | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий | Не позднее 03 июля 2016 года |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Костромской области |  |  |
| 38. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее 08 июля 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 39. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 08 ноября по 13 ноября 2016 года |  |  |  |  |
| 40. | Рассмотрение заявлений о безвозмездном предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | непозднее трех дней со дня их подачи |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях второй, третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |  |
| 41. | Уведомление в письменной форме окружной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, выдвинувшего зарегистрированного кандидата, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  | Собственники, владельцы помещений, указанных в части третьей статьи 99 Избирательного кодекса Костромской области |  |  |
| 42. | Размещение в сети «Интернет» или иным способом информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение двух суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 43. | Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ по изготовлению печатных предвыборных агитационных материалов. Представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования | Не позднее 23 июля2016 года |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы (предоставляющие услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов |  |  |
| 44. | Представление экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде, а также сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда в окружную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов |  | Кандидаты |  |  |
| 45. | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов | Не позднее 18 августа 2016 года |  | Глава администрации по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |  |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Открытие в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» счета для перечисления средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 28 июня 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
| 47. | Осуществление финансирования избирательной комиссии муниципального образования для подготовки и проведения выборов | Не позднее 02 июля 2016 года |  | Администрация городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области (далее – администрация поселения) |  |  |
| 48. | Распределение денежных средств на подготовку и проведение выборов участковой избирательной комиссии | Не позднее 28 октября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 49. | Представление финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов: |  |  |  |  |  |
| - | избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее 23 ноября 2016 года |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| - | Совету депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 50. | Выдача кандидату разрешения избирательной комиссии для открытия специального избирательного счёта в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В трёхдневный срок после получения окружной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата и иных документов |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 51. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» | В период после письменного уведомления окружной избирательной комиссии о выдвижении кандидата до представления документов для его регистрации |  | Кандидаты, филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России»на основании разрешения окружной избирательной комиссии |  |  |
| 52. | Представление кандидатами, зарегистрированными кандидатами окружной избирательной комиссии отчетов о размерах и источниках создания своего избирательного фонда, а также обо всех произведенных затратах: первый финансовый отчет |  |  |  |  |  |
| - |  | Одновременно с представлением документов необходимых для регистрации кандидата |  | Кандидаты |  |  |
| - | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, граждане, являвшиеся кандидатами, зарегистрированными кандидатами |  |  |
| 53. | Передача копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов для опубликования | Не позднее чем через пять дней со дня их поступления |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 54. | Опубликование копий финансовых отчетов кандидатов, зарегистрированных кандидатов в информационном бюллетене «Городские новости» | Не позднее чем через три дня со дня их получения |  | Администрация городского поселения город Макарьев |  |  |
| 55. | Представление окружной избирательной комиссии информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Не реже одного раза в неделю, а с 03 ноября 2016 года - не реже одного раза в три операционных дня |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
| 56. | Перечисление анонимных пожертвований, перечисленных на специальные избирательные счета кандидатов, зарегистрированных кандидатов в доход местного бюджета | Не позднее чем через десять дней со дня поступления на специальный избирательный счет |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |
| 57. | Направление для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже одного раза в две недели до 13 ноября 2016 года |  | Избирательная комиссия по представлению окружной избирательной комиссии |  |  |
| 58 | Возврат средств, поступивших от жертвователей, не имеющих права осуществлять такие пожертвования, средств, превышающих установленный максимальный размер пожертвования, полностью или превышающую его часть, жертвователям | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |
| 59 | Возврат организациям и лицам, осуществившим пожертвования, неизрасходованных денежных средств избирательного фонда пропорционально перечисленным денежным средствам | После дня голосования и до представления итогового отчета |  | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |  |  |
| 60. | Направление окружной избирательной комиссии, кандидату заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательного фонда | По представлению окружной избирательной комиссии, а также по требованию кандидата в трехдневный срок, а с 09 ноября 2016 года – немедленно |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» |  |  |
| 61. | Направление в информационный бюллетень «Городские новости» для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов | Периодически, но не реже чем один раз в две недели до 13 ноября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 62. | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов. Сообщение о результатах проверки | В пятидневный срок со дня получения представления |  | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |  |  |
| 63. | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов, зарегистрированных кандидатов | С 12 января 2017 года |  | Филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России» по письменному указанию окружной избирательной комиссии |  |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОПУБЛИКОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
| 64. | Утверждение степени защиты, числа, порядка изготовления и доставки избирательных бюллетеней для голосования на выборах | Не позднее 23 октября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 65. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 23 октября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 66. | Изготовление избирательных бюллетеней | Не позднее 27 октября 2016 года |  | Полиграфическая организация по решению окружной избирательной комиссии |  |  |
| 67. | Досрочное голосование | С 02 ноября по 8 ноября 2016 года С 09 по 12 ноября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования участковая избирательная комиссия |  |  |
| 68. | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление, об уничтожении лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении) | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 69. | Передача избирательных бюллетеней участковой избирательной комиссии | Не позднее 11 ноября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 70. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через общественно – политическую газету «Макарьевский вестник» или иным способом | Не позднее 02 ноября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |  |  |
| 71. | Подача письменного заявления в участковую избирательную комиссию (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 03 ноября по12 ноября 2016 года, а в день голосования 13 ноября 2016 года не позднее 14 часов |  | Избиратели либо лица, оказывающие содействие избирателям |  |  |
| 72. | Проведение голосования | 13 ноября 2016 года с 8 до 20 часов |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
| 73. | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования по выборам | Начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |  |
| 74. | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования | После проведения итогового заседания участковой избирательной комиссии |  | Члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса |  |  |
| 75. | Выдача заверенных копий протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования лицам, указанным в части первой статьи 121 Избирательного кодекса | Немедленно после подписания протокола |  | Председатель, заместитель председателя, или секретарь участковой избирательной комиссии при обращении соответствующих лиц |  |  |
| 76. | Размещение данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования, в сети «Интернет» | По мере введения данных в ГАС«Выборы», но не позднее 15 ноября 2016 года |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 77 | Определение результатов выборов | Не позднее 17 ноября 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 78. 79. | Установление общих результатов выборов Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Совета депутатов городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области третьего созыва по двухмандатному избирательному округу № 2 (далее - депутат), о результатах выборов | Не позднее 20 ноября 2016 года Незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 80. | Направление информации в информационный бюллетень «Городские новости» о результатах выборов | В течение суток после определения результатов выборов |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 81. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее семи дней со дня принятия решения о результатах выборов |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 82. | Представление в окружную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, сложении полномочий и о прекращении деятельности, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего подачу заявления об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок со дня получения зарегистрированным кандидатом извещения об избрании депутатом |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |  |  |
| 83. | Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования результатов выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом, избранным депутатом требований, предусмотренных частью второй статьи 145 Кодекса |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 84. | Уничтожение копии второго экземпляра протоколов с составлением акта |  |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
|  | - в участковой избирательной комиссии | Не позднее чем через восемь дней после официального опубликования результатов выборов |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |
|  | - в окружной избирательной комиссии | Не позднее 14 декабря 2016 года |  | Окружная избирательная комиссия |  |  |
| 85. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе окружной избирательной комиссии о результатах выборов и протоколе участковой избирательной комиссии об итогах голосования | Не позднее 13 января 2017 года |  | Окружная избирательная комиссия, избирательная комиссия муниципального образования |  |  |
| 86. | Передача избирательной документации на хранение избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем через пять дней после официального опубликования результатов выборов |  | Участковая избирательная комиссия |  |  |

Календарный план является справочным материалом, в котором учтены основные избирательные действия и процедуры. При подготовке к выборам участники избирательного процесса, в том числе избирательные комиссии, должны руководствоваться Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Избирательным кодексом Костромской области от 30 декабря 1998 года №

157460   г. Макарьев, Костромская обл.

пл. Революции, 8

Администрация г.п. г. Макарьев

- 55-3-44;

Е – mail: gormak2006@rambler.ru

Совет Депутатов

- 56-7-43

Ответственный за выпуск: Суркова С.С.

Компьютерная вёрстка:  Суркова С.С.

Тираж: 30 экземпляров